## Cover
PROJECT PLANNING
| Mã hiệu | 3.0-BM/PM/HDCV/FTEL
| Phiên bản | 3/0

## Guidleline
Hướng dẫn sử dụng Template Project Plan
1. Phạm vi áp dụng
• Áp dụng cho các dự án mới hoặc nâng cấp có Impact từ Medium trở lên (Medium/High).
2. Cấu trúc file (các sheet trong template)
• Cover: Trang bìa, thể hiện mã hiệu tài liệu, phiên bản.
• Plan: Kế hoạch công việc chi tiết (WBS) theo Module/Main task → Task.
• Guideline: Hướng dẫn sử dụng template (chính là sheet này).
• Org Chart & Communication (opt - không bắt buộc ): Sơ đồ tổ chức dự án và kế hoạch giao tiếp.
• Objective (opt - không bắt buộc ): Mục tiêu dự án theo các chỉ số PCV, CSAT, SPI, CPI.
Lưu ý:
• Khi triển khai dự án, PM chọn “Make a copy Template Project Plan” để dùng riêng cho dự án.
• Ở bản copy cho dự án, có thể hide hoặc xóa các sheet “(opt - không bắt buộc)” nếu không dùng.
• Các sheet “(opt)” được khuyến khích sử dụng cho dự án có mức độ phức tạp High để nâng cao chất lượng quản lý,
nhưng không bắt buộc áp dụng cho 100% dự án.
3. Cách sử dụng
Bước 1 – Khởi tạo file
Bước 2 – Lập kế hoạch chi tiết (sheet Plan)
4. Cập nhật và Lưu trữ
4.1 Trong quá trình triển khai:
• PM cập nhật sheet Plan tối thiểu mỗi tuần hoặc mỗi sprint review.
4.2 Sau khi kết thúc dự án:
• Chốt % Done, note rõ các task chưa hoàn thành và lý do.
• QA/PIC lưu trữ vào tài liệu vào Thư mục dự án.
- **4.1 Trong quá trình triển khai dự án**
- PM cập nhật sheet **Plan** & **RADI/Risk** tối thiểu **mỗi tuần hoặc mỗi sprint review**.
- Thay đổi phạm vi lớn (scope/impact) cần được phản ánh vào:
- Plan (thêm/bớt task, điều chỉnh timeline/effort)
- Risk (thêm risk mới nếu có)
- Objective (cập nhật lại target nếu đã được PO/Stakeholder thống nhất)
- **4.2 Sau khi kết thúc dự án**
- PM chốt:
- % Done = 100% cho các task hoàn thành, note lại các task chưa làm và lý do.
- Risk status (Closed / Accepted / Transfered).
- File Project Plan (bản cuối cùng) được:
- Lưu tại **Fproject** / thư mục share chính thức của dự án.
- Link đính kèm trong **Project Closing / Release Note** theo quy định SQA/ISO.
- Không chỉnh sửa bản **template master**; mọi cải tiến template phải thông qua đầu mối SQA/PMO ISC.

## Plan
[FTI-SAL v3.1 Sprint 2] Project Planning ➜
Goal | Hoàn thiện toàn bộ phân hệ tính lương và phân bổ hóa đơn trả trước Cloudhub, tích hợp tự động Inside-SAL, mở rộng danh mục FOXSG, nâng cấp Core lương và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ cho Kế toán (AF) và Trưởng đơn vị (TDV) với sự hỗ trợ từ AI Code Assistant (Rút ngắn thời gian phát triển xuống 6 tuần). |  |  |  | Start Date | 2026-08-17
Output/ Module | Tính được lương Cloudhub trên hệ thống lương cho trường hợp bình thường và các trường hợp đặc thù Hoá đơn trả trước có giá vốn tổng cần được chia về từng kỳ để tính lương Trường hợp của các hợp đồng đại diện (sử dụng hợp đồng đại diện để xuất hoá đơn, hợp đồng để tính lương cho kinh doanh là 1 hợp đồng khác) |  |  |  | Due Date | 2026-10-07
Description | 1. Sprint Timeline: 17/08/2026 – 07/10/2026 2. Sprint Planning: 17/08/2026 3. Daily Scrum: 09:00 - 09:15 hàng ngày làm việc 4. Dev Complete: 22/09/2026 6. QC Testing: 23/09/2026 - 02/10/2026 7. UAT: 01/10/2026 - 07/10/2026 9. Sprint Staging Release: 07/10/2026 |  |  |  | Total Effort | 640
PROJECT DETAILS
MODULE/ MAIN TASK | TASK NAME | DESCRIPTION | PIC | % DONE | START DATE | DUE DATE | EFFORT (Hour) | NOTE
EPIC-0. Init Sprint - Kick-off, Analysis & Setup |  |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-22 | 160
Project Management | Tổ chức Sprint Planning & Kick-off Sprint 2 (Mô hình AI-assisted) | Khởi động Sprint 2, lập kế hoạch và thiết lập Risk Register. | DuyVM4 | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 24 | Thống nhất 19 hạng mục, timeline 6 tuần, mô hình AI-assisted.
Project Management | Lập kế hoạch quản lý tiến độ & Risk Register Sprint 2 | Khởi động Sprint 2, lập kế hoạch và thiết lập Risk Register. | DuyVM4 | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 16 | Kiểm soát rủi ro chất lượng code AI và giải thuật Core lương.
Project Management | Theo dõi tiến độ & điều phối công việc Tuần | Khởi động Sprint 2, lập kế hoạch và thiết lập Risk Register. | DuyVM4 | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 16 | Giám sát tiến độ tuần, đảm bảo đúng milestone URD & Tech design.
Project Management | Theo dõi tiến độ & điều phối công việc Tuần | Khởi động Sprint 2, lập kế hoạch và thiết lập Risk Register. | DuyVM4 | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 16 | Giám sát tiến độ tuần, đảm bảo đúng milestone URD & Tech design.
Project Management | Check task QC & điều phối | Khởi động Sprint 2, lập kế hoạch và thiết lập Risk Register. | DuyVM4 | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 16 | Kiểm soát tiến độ bàn giao và chuẩn bị testcase QC.
Requirement & Analysis | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ 10 tính năng mới | Phân tích nghiệp vụ 19 hạng mục và hoàn tất URD. | NgocDH18 | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 8 | Làm rõ luồng phân bổ AF, phân tách TDV, API Inside, bảng lương.
Requirement & Analysis | Phân tích yêu cầu 5 hạng mục nâng cấp & điều chỉnh | Phân tích nghiệp vụ 19 hạng mục và hoàn tất URD. | NgocDH18 | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 8 | Làm rõ khác biệt giữa luồng trả tháng v2.3 và trả trước.
Requirement & Analysis | Thiết kế Wireframe & UI Mockup các màn hình mới và cập nhật | Phân tích nghiệp vụ 19 hạng mục và hoàn tất URD. | NgocDH18 | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 8 | UI phân bổ AF, phân tách TDV, form sửa lương TDV, tab bảng lương trả trước, danh mục FOXSG
Requirement & Analysis | Viết PRD tổng thể và lấy Sign-off từ Stakeholder | Phân tích nghiệp vụ 19 hạng mục và hoàn tất URD. | NgocDH18 | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 8 | Hoàn tất URD đầy đủ trong W1, là điều kiện tiên quyết cho QC Onboarding và DEV implement
Architecture & Database | Review kiến trúc Core lương v2.3 & thiết lập môi trường Dev (AI-supported) | Khảo sát kiến trúc hiện tại và thiết kế DB hóa đơn trả trước. | SonNH103 | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 8 | Đánh giá khả năng mở rộng Core tính lương và cấu hình AI Assistant cho project
Architecture & Database | Thiết kế Database cho dữ liệu hóa đơn trả trước và quan hệ bảng | Khảo sát kiến trúc hiện tại và thiết kế DB hóa đơn trả trước. | SonNH103 | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 16 | Thiết kế các bảng lưu trữ hóa đơn trả trước, bảng phân bổ AF, phân tách TDV, khóa ngoại và quan hệ
Architecture & Database | Tạo DB Migration script và thiết lập dữ liệu mẫu môi trường Dev | Khảo sát kiến trúc hiện tại và thiết kế DB hóa đơn trả trước. | SonNH103 | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 16 | Chạy migration trên DB Dev, verify index tối ưu hiệu năng cho truy vấn lớn
EPIC-1. Quản lý phân bổ và giá vốn cho Kế toán (AF) |  |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 48
Kế toán - Phân bổ | Xây dựng Backend API khởi tạo dữ liệu phân bổ gốc cho kế toán (AI-assisted) | Khởi tạo và cấu hình dữ liệu phân bổ gốc cho Kế toán (AF). | SonNH103 | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 8 | API validate kỳ lương, tỷ lệ và giá trị phân bổ ban đầu.
Kế toán - Phân bổ | Phát triển giao diện màn hình khởi tạo phân bổ cho kế toán | Khởi tạo và cấu hình dữ liệu phân bổ gốc cho Kế toán (AF). | SonNH103 | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 8 | Giao diện chọn kỳ, nhập thông số và preview phân bổ.
Kế toán - Phân bổ | Cập nhật màn hình Quản lý giá vốn Cloudhub hiển thị hóa đơn trả trước | Khởi tạo và cấu hình dữ liệu phân bổ gốc cho Kế toán (AF). | SonNH103 | 0% | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 8 | Bổ sung tab/filter phân loại trả tháng và trả trước.
Kế toán - Giá vốn & Job | Phát triển chức năng điều chỉnh thông tin phân bổ Giá vốn cho kế toán | Điều chỉnh giá vốn, lập Job khóa dữ liệu và Unit Test Kế toán. | SonNH103 | 0% | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 8 | Sửa giá vốn import kèm lưu log audit trail lịch sử.
Kế toán - Giá vốn & Job | Phát triển Background Job tự động khóa dữ liệu phân bổ theo kỳ lương | Điều chỉnh giá vốn, lập Job khóa dữ liệu và Unit Test Kế toán. | SonNH103 | 0% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 8 | Cron job khóa kỳ tự động, chặn sửa sau deadline.
Kế toán - Giá vốn & Job | Viết Unit Test chức năng phân bổ và giá vốn cho kế toán (AI-generated tests) | Điều chỉnh giá vốn, lập Job khóa dữ liệu và Unit Test Kế toán. | SonNH103 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 8 | Unit test tự động cho hàm phân bổ và validate giá vốn.
EPIC-2. Tích hợp hóa đơn Cloudhub và Danh mục FOXSG |  |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 32
Tích hợp Billing Inside | Xây dựng API Client & Service tiếp nhận đồng bộ hóa đơn trả trước từ Inside | Tích hợp API đồng bộ hóa đơn Cloudhub từ Billing Inside về SAL. | SonNH103 | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 8 | API auth token, retry mechanism khi timeout Inside.
Tích hợp Billing Inside | Xây dựng cơ chế Validate và lưu trữ hóa đơn Cloudhub trả trước vào SAL | Tích hợp API đồng bộ hóa đơn Cloudhub từ Billing Inside về SAL. | SonNH103 | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 8 | Check trùng mã hóa đơn, mapping thời hạn và chu kỳ.
Danh mục FOXSG | Thiết kế Backend API quản lý danh mục hợp đồng FOXSG (AI boilerplate) | Quản lý, tìm kiếm và đồng bộ danh mục hợp đồng FOXSG. | SonNH103 | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 8 | CRUD danh mục FOXSG, tìm kiếm, lọc và phân quyền.
Danh mục FOXSG | Xây dựng UI quản lý và tìm kiếm danh mục hợp đồng FOXSG | Quản lý, tìm kiếm và đồng bộ danh mục hợp đồng FOXSG. | SonNH103 | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 8 | Giao diện danh sách và form thêm/sửa hợp đồng FOXSG.
EPIC-3. Nghiệp vụ phân tách hóa đơn và điều chỉnh lương TDV |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 36
TDV - Phân tách hóa đơn | Xây dựng API phân tách doanh thu & giá vốn hóa đơn trả trước cho TDV | Phân tách doanh thu/giá vốn hóa đơn trả trước cho TDV (UI & Excel). | SonNH103 | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 8 | Bóc tách doanh thu theo chu kỳ và tỷ lệ bán hàng.
TDV - Phân tách hóa đơn | Xây dựng UI popup/màn hình phân tách hóa đơn trả trước cho TDV | Phân tách doanh thu/giá vốn hóa đơn trả trước cho TDV (UI & Excel). | SonNH103 | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 8 | Giao diện chia doanh số và giá vốn theo dòng cho TDV.
TDV - Phân tách hóa đơn | Phát triển chức năng Import Excel phân tách hóa đơn trả trước cho TDV | Phân tách doanh thu/giá vốn hóa đơn trả trước cho TDV (UI & Excel). | SonNH103 | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8 | Template Excel, validate hàng loạt, báo lỗi từng dòng.
TDV - Phân tách hóa đơn | Điều chỉnh logic & UI phân tách hóa đơn trả tháng cho TDV | Phân tách doanh thu/giá vốn hóa đơn trả trước cho TDV (UI & Excel). | SonNH103 | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4 | Đồng bộ giao diện và logic phân tách trả tháng/trả trước.
TDV - Điều chỉnh lương | Phát triển tính năng load danh sách và cập nhật thông tin tính lương cho TDV | Điều chỉnh thông tin tính lương TDV và Unit Test phân hệ TDV. | SonNH103 | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4 | Cho phép TDV/BOD chỉnh sửa trực tiếp thông số lương.
TDV - Điều chỉnh lương | Viết Unit Test chức năng phân bổ và điều chỉnh lương cho TDV (AI-generated) | Điều chỉnh thông tin tính lương TDV và Unit Test phân hệ TDV. | SonNH103 | 0% | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4 | Unit test tự động cho hàm phân bổ và validate giá vốn.
EPIC-4. Bảng lương và Core tính lương hóa đơn Cloudhub |  |  |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 28
Core lương - Logic tính toán | Điều chỉnh Core lương hóa đơn trả tháng Cloudhub theo quy tắc mới | Nâng cấp Core tính lương trả tháng và bổ sung giải thuật trả trước. | SonNH103 | 0% | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4 | Tinh chỉnh điều kiện xét mốc và công thức trả tháng.
Core lương - Logic tính toán | Phát triển nhánh Core lương hóa đơn trả trước Cloudhub (bóc tách chu kỳ) | Nâng cấp Core tính lương trả tháng và bổ sung giải thuật trả trước. | SonNH103 | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 8 | Giải thuật bóc tách doanh thu theo chu kỳ >12 tháng.
Bảng lương & Export Excel | Xây dựng tab hiển thị và bảng lương hóa đơn trả trước Cloudhub | Bảng lương hóa đơn trả trước, xuất Excel và Unit Test Core lương. | SonNH103 | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 4 | Tab bảng lương sản phẩm riêng, hiển thị chi tiết cột tính.
Bảng lương & Export Excel | Phát triển tính năng xuất Excel bảng lương hóa đơn trả trước Cloudhub | Bảng lương hóa đơn trả trước, xuất Excel và Unit Test Core lương. | SonNH103 | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 4 | Template xuất Excel đối soát chuẩn format.
Bảng lương & Export Excel | Viết Unit Test chức năng bảng lương và giải thuật Core lương | Bảng lương hóa đơn trả trước, xuất Excel và Unit Test Core lương. | SonNH103 | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8 | Unit test kiểm tra công thức toán học và số liệu bảng lương.
EPIC-5. QC / UAT / Deploy Staging / Sprint Ceremonies |  |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-10-07 | 336
QC Onboarding & Test Planning | Demo & Clear nghiệp vụ Sprint 2 cho đội ngũ QC | Onboarding, demo nghiệp vụ và viết Testcase cho 19 hạng mục. | NgocDH18 | 0% | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 8 | BA giải đáp luồng bóc tách hóa đơn, phân bổ và phân tách.
QC Onboarding & Test Planning | Nghiên cứu PRD & Viết Testcase nhóm Kế toán AF và Tích hợp Inside (Phần 1) | Onboarding, demo nghiệp vụ và viết Testcase cho 19 hạng mục. | HaTTT65 | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8 | Testcase phân bổ AF, giá vốn, job khóa kỳ, sync Inside, FOXSG.
QC Onboarding & Test Planning | Nghiên cứu PRD & Viết Testcase nhóm TDV và Core Bảng lương (Phần 1) | Onboarding, demo nghiệp vụ và viết Testcase cho 19 hạng mục. | AnhDC4 | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8 | Testcase phân tách TDV, import excel, core lương, export.
QC Onboarding & Test Planning | Review chéo Testcase & Tối ưu kịch bản Test tích hợp hệ thống | Onboarding, demo nghiệp vụ và viết Testcase cho 19 hạng mục. | HaTTT65 | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8 | Review chéo giữa 2 QC đảm bảo bao phủ edge cases.
QC Onboarding & Test Planning | Thiết lập môi trường Automation & Kịch bản Test hiệu năng API | Onboarding, demo nghiệp vụ và viết Testcase cho 19 hạng mục. | AnhDC4 | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8 | Script test API Inside sync và import excel hàng loạt.
Deployment Staging & Testing Execution | Deploy bản build hoàn thiện Sprint 2 lên môi trường Staging | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | SonNH103 | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8 | Migration DB Staging, check kết nối Inside trước test.
Deployment Staging & Testing Execution | Hỗ trợ nghiệp vụ cho đội ngũ QC execute | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | NgocDH18 | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 16 | BA standby giải đáp nghiệp vụ và verify bug report.
Deployment Staging & Testing Execution | Thực hiện QC Testing Round 1 nhóm Kế toán AF & Tích hợp Inside | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | HaTTT65 | 0% | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 24 | Kiểm thử phân bổ AF, job khóa kỳ, sync Inside và FOXSG.
Deployment Staging & Testing Execution | Thực hiện QC Testing Round 1 nhóm TDV & Core Bảng lương | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | AnhDC4 | 0% | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 24 | Kiểm thử phân tách TDV, import excel, tính và xuất lương.
Deployment Staging & Testing Execution | Fix bug phát sinh từ QC Testing Round 1 (Phần 1) | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | SonNH103 | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 24 | Fix bug Critical/High phân hệ Kế toán AF và Inside.
Deployment Staging & Testing Execution | Fix bug phát sinh từ QC Testing Round 1 (Phần 2) | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | SonNH103 | 0% | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 24 | Fix bug phân hệ TDV, Core lương và export Excel.
Deployment Staging & Testing Execution | Recheck bug đã fix & Regression test phân hệ Kế toán và Tích hợp | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | HaTTT65 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 16 | Recheck bug đã fix, kiểm tra không lỗi chéo màn hình cũ.
Deployment Staging & Testing Execution | Recheck bug đã fix & Regression test phân hệ TDV và Bảng lương | Deploy Staging, thực hiện QC Testing và xử lý bug. | AnhDC4 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 16 | Recheck bug Core lương, kiểm tra đối soát số liệu export.
UAT & User Documentation | Viết UAT, User Guide Scenario cho toàn bộ tính năng | Viết kịch bản UAT, User Guide và hỗ trợ người dùng nghiệm thu. | NgocDH18 | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 16 | Kịch bản nghiệm thu chi tiết cho Kế toán AF và TDV.
UAT & User Documentation | Viết User Guide hướng dẫn sử dụng tính năng mới | Viết kịch bản UAT, User Guide và hỗ trợ người dùng nghiệm thu. | NgocDH18 | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 16 | Tài liệu hướng dẫn kèm hình ảnh minh họa tính năng mới.
UAT & User Documentation | Hướng dẫn và hỗ trợ người dùng thực hiện UAT | Viết kịch bản UAT, User Guide và hỗ trợ người dùng nghiệm thu. | NgocDH18 | 0% | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 16 | Hỗ trợ Kế toán và TDV thao tác trực tiếp trên Staging.
UAT & User Documentation | Fix bug và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình UAT | Viết kịch bản UAT, User Guide và hỗ trợ người dùng nghiệm thu. | SonNH103 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 16 | Hotfix ngay các vấn đề phát sinh trong buổi nghiệm thu.
UAT & User Documentation | Tổng hợp kết quả UAT và lấy UAT Sign-off chính thức | Viết kịch bản UAT, User Guide và hỗ trợ người dùng nghiệm thu. | NgocDH18 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 16 | Ký biên bản nghiệm thu UAT với Kế toán và TDV.
Sprint Ceremonies & Release Management | Tổ chức Sprint Review & Báo cáo kết quả Sprint 2 cho Stakeholders | Đóng gói release Staging, tổ chức Sprint Review và Retrospective. | DuyVM4 | 0% | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 24 | Demo tính năng hoàn thành, báo cáo chỉ số tiến độ/chất lượng.
Sprint Ceremonies & Release Management | Đóng gói mã nguồn bản build Staging & Bàn giao tài liệu kỹ thuật | Đóng gói release Staging, tổ chức Sprint Review và Retrospective. | SonNH103 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 24 | Đóng gói release package, tag git v3.1-sprint2 trên Staging.
Sprint Ceremonies & Release Management | Tổ chức Sprint Retrospective & Hoàn tất đóng Sprint 2 | Đóng gói release Staging, tổ chức Sprint Review và Retrospective. | DuyVM4 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 16 | Họp rút kinh nghiệm, ghi nhận bài học và đóng Sprint trên Jira.
Timeline & Milestones |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0
UAT | PO tiến hành UAT |  | PO | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-02
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:G21)
DUE DATE = MAX([DUE DATE, row below]:H21)

## Org Chart & Communication (opt)
ORG CHART & COMMUNICATION PLAN
I. ORG CHART
PROJECT TEAM
NO. | ACCOUNT EMAIL | DIVISION | ROLE | RESPONSIBILITY
1 | NhanNT3 | ISC | BGĐ ISC | BGĐ ISC
2 | ThuyHK2 | ISC | PMO | Project Management Operator – Quản lý PM, phân bổ nguồn lực cho dự án, đánh giá, đưa ra các giải pháp phù hợp.
3 | DuyVM4 | ISC | PM | Quản trị dự án
4 | ThaoTTT48 | ISC | QA | Cán bộ đảm bảo chất lượng phần mềm
5 | OanhNTK35 | ISC | BA | Cán bộ phân tích nghiệp vụ
6 | SonNH103 | ISC | PTL | Phụ trách các công việc liên quan đến kỹ thuật dự án.
7 | HaTTT65 | ISC | QC | Cán bộ kiểm thử phần mềm
8 | AnhDC4 | ISC | QC | Cán bộ kiểm thử phần mềm
4 | DanhDC4 | ISC | DBA | Cán bộ quản trị database
Stakeholders
NO. | ACCOUNT EMAIL | DIVISION | ROLE | RESPONSIBILITY
1 | LinhNVV2 | FHR | PO | Tổng hợp yêu cầu của EU Khởi tạo dự án Gửi yêu cầu phát triển Tham gia trao đổi làm rõ yêu cầu Push EU hoàn thành đúng thời gian thực hiện review URD , UAT khi gặp rủi ro nguy cơ không đảm bảo timeline Tổng hợp kết quả UAT Confirm URD , AUT , Pilot Push PO confirm URD , UAT đúng deadline
2 | NhungVT2 | HR | BO | Cung cấp nghiệp vụ cho dự án
3 | NghiaDN | HR | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
4 | Tranglth52 | FTIQA | QA | Hỗ trợ Quy trình của các chức năng , kiểm tra URD , Tham gia UAT Test ,Pilot
5 | Hangbt13 | FTIQA | QA | Đào tạo, hướng dẫn, cung cấp đầy đủthông tin vềquy trình, quy định trong quá trình thực hiện sốhóatại FTI Phối hợp và hỗtrợPD/POtrong việc giám sát, kiểm soát các hoạt động từphía FTI nhằm đảm bảo chất lượng dựán
6 | VietNT8 | ITSM | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
7 | HoangPV31 | HR | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
8 | AnhTT143 | GB | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
9 | HuyND6 | Kĩ thuật | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
10 | TuDN | GB | Stakeholder | Đảm bảo, xác nhận các yêu cầu và chất lượng phần mềm đã được đáp ứng
11 | VuPNK | FTI.ISC | PD | Nhiệm vụtrong quá trình thực hiện dựán sốhóa: ▪Xây dựng lộtrình/kếhoạch sốhóa cho FTI (tổng thểvà dài hạn) ▪Lập giải pháp và đềxuất các phương án thực hiện phát triển/triển khai phần mềm hoặc đầu tư công nghệ/hạtầng ▪Định hướng được các yêu cầu sẽphát triển (lộtrìnhtổng thể) ▪Làm việc với các bộphận, phòng ban khác nhau đểđịnh hình chiến lược sản phẩm ▪Xác định PO dự án
12 | HungNT50 | CSOC | CSOC | Hỗ trợ phân bổ nguồn lực pentest dự án
13 | SonVH13 | FTI SYSTEM | SYS | Cán bộ quản trị hệ thống git, cicd
II. COMMUNICATION PLAN
[Kế hoạch giao tiếp giữa PO, Stakeholder và Team dự án nhằm quản lý chặt chẽ yêu cầu, tiến độ dự án, quản lý issue và có action xử lý kịp thời.]
NO. | COMMUNICATION PLAN | METHOD |  | PARTICIPANTS | WHEN
1 | Confirm với PO v/v URD, PP, UAT, Change Request & Release note | Email, MS Teams, Meeting minutes |  | PO, Stakeholder và Group mail Team dự án | By event
2 | Trao đổi, review tài liệu giữa PO, Stakeholder và Team dự án | MS Teams |  | PO, Stakeholder và Group chat Team dự án | By event
3 | Họp hàng tuần với PO | Conference, MS Teams, face to face… |  | PO, Stakeholder và Team dự án | Weekly
4 | Gửi báo cáo tuần cho PO | Email |  | PO, Stakeholder và Group mail Team dự án | Weekly

## Objective (opt) (hidden)
PROJECT OBJECTIVES
Goals | Metrics | UNIT | Plan |  | Priority | PIC | Rationale for target | Condition/Constrains/ Risk
|  |  | Min | Max
Follow process standard | PCV | Point | 90 | 100 | High | ISC | Based on ISC target | Need support from SQA actively and frequently.
Improve customer satisfaction | CSAT | Point | 70 | 100 | High | Customer | Based on ISC target | Customer usually requires higher quality
Keep plan of duration (Time) | SPI (Schedule performance Index) | Point | 90 | 110 | High | ISC | Buffer 10% for over estimation | Requirement is not changed
Keep plan of cost (Effort) | CPI (Cost performance Index) | Point | 90 | 120 | High | ISC | Base on history data | Requirement is not changed

## Risk
RISK MANAGEMENT
Risk Priority | Total Score | Risk Response
High | 6, 9 | Advoid, Transfer, Reduce
Medium | 2, 3, 4 | Reduce, Transfer
Low | 1 | Accept
[Dưới đây là ví dụ tham khảo, team dự án có thể customize lại & log lên hệ thống để quản lý]
No. | Risk type | Description | Action | Probability | Impact | TOTAL SCORE =LS * IS
1 | Scope | **Change requests and project scope** – Phát sinh yêu cầu thay đổi/bổ sung scope, ảnh hưởng effort và kế hoạch. | Phân tích, đánh giá impact; nếu phát sinh ≥10% effort thì tổ chức meeting và re-plan. | 2-Medium | 3-High | 6
2 | Schedule | **UAT and Pilot timelines cannot be guaranteed** – Timeline UAT/Pilot có thể bị ảnh hưởng do issue hoặc cần thêm thời gian phát triển. | Chủ động hỗ trợ EU, follow-up tiến độ; nếu cần thêm thời gian thì PO xác nhận và re-plan. | 3-High | 3-High | 9
3 | Requirement | **Does not yet meet EU requirements** – Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế từ EU, đặc biệt các nghiệp vụ GB/OCC. | Thu thập và xác nhận yêu cầu từ End-user (HR, Tech, Sales), ưu tiên GB/OCC. | 3-High | 3-High | 9
4 | Resource | **Shared resources for development and operations** – Resource dùng chung cho phát triển và vận hành, có thể ảnh hưởng capacity. | Backup thêm effort vận hành song song với phát triển tính năng mới. | 3-High | 2-Medium | 6
Note on E15: ====== ID#AAACAXeFfMI Admin (2024-01-19 04:15:01) HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
Note on F15: ====== ID#AAACAXeFfME Admin (2024-01-19 04:15:01) Khả năng xuất hiện rủi ro
Note on G15: ====== ID#AAACAXeFfMM Admin (2024-01-19 04:15:01) Mức độ ảnh hưởng
Note on H15: ====== ID#AAACAXeFfMQ HuongTTT38 (2024-01-19 04:15:01) Công thức tự tính

## Revision history
REVISION HISTORY - PROJECT
Date | Version | Author | Reviewer | Approver | Change Description
2026-08-28 | v3.7.1 | DuyVM4 | ThaoTTT48 | ThuyHK2 | Tạo mới