## Cover
FTI-FCR
PRODUCT BACKLOG
| Mã hiệu | 3.0-BM/PM/HDCV/ISC
| Phiên bản | 1/0

## Story Mapping
STORY MAPPING
[Ví dụ mang tính chất tham khảo, tùy size dự án có thể customize cho phù hợp]

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - PROJECT
| PRODUCT/PROJECT NAME |  | FTI-FCR |  |  |  |  | A slicer is in cells H3 through I5. To filter inventory list by Photo, select Yes or No from the slicer in this cell.
| KEY PO |  | QuanNT36
| DIVISION |  | FTI
| DOMAIN |  | Quản lý quy trình
| Giới thiệu chung |  | Hoàn thiện và mở rộng hệ thống FCR, hướng tới số hóa quy trình, giảm thao tác thủ công, tăng khả năng xử lý linh hoạt và minh bạch cho các nghiệp vụ hợp đồng, dịch vụ và báo cáo
| Phạm vi triển khai |  | Bao gồm các nghiệp vụ thanh lý, tạm ngưng, gia hạn, nâng cấp/hạ cấp, chuyển địa điểm, chuyển pháp nhân, xử lý yêu cầu nghiệp vụ, báo cáo và tích hợp liên thông giữa FCR, SM, CM và các tool dịch vụ liên quan
| PLATFORM |  | Web
| Link Staging |  | https://ftms-stag.fpt.net/fcr
| Link Production |  | https://ftms.fpt.net/fcr
Roadmap
NO. | REQUEST DATE | EPICS/ITEMS | MODULE/FEATURE | USER STORY/DESCRIPTION | PRIORITY | SPRINT BACKLOG/VERSION | STATUS | PO | RELEASE DATE | NOTES
1 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý | Cho phép thanh lý từng gói dịch vụ trong cùng một phụ lục, luồng xử lý tương tự thanh lý phụ lục. | 2-Medium | Sprint 3 | Pending | ThinhDD13 |  | SM 2.0 thực hiện xong sẽ tích hợp
2 | 2026-01-19 | Báo cáo | Báo cáo yêu cầu | Hệ thống cung cấp báo cáo thống kê khảo sát/triển khai/thanh lý/nâng-hạ cấp/chuyển địa điểm theo thời gian, TTKD và nhân viên. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | ThaoTP | 2026-06-03
3 | 2026-01-19 | Báo cáo | Báo cáo yêu cầu | File export báo cáo hiển thị thêm trạng thái phiếu YC (Hủy, Hoàn tất, Đang xử lý…). | 2-Medium | Sprint 3 | Done | NgocTT - CS | 2026-06-03
4 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Chuyển địa điểm | Thực hiện số hóa CCD dịch vụ VOICE. | 3-High | Sprint 4 | Pending | Quannt36 |  | Đợi release Ivoice
5 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Chuyển pháp nhân | CPN hỗ trợ change location kèm đổi pháp nhân, cho phép xuất HĐ theo vùng miền khác. | 3-High | Sprint 1 | Done | Quannt36 | 2026-03-06
6 | 2026-01-19 | Báo cáo | Báo cáo LL | Xuất báo cáo nâng/hạ cấp với đầy đủ thông tin KH, HĐ, PL, TTKD, dịch vụ, tốc độ, địa điểm, HĐ con. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | DuongLT2 | 2026-06-03
7 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Chuyển pháp nhân | Màn hình chi tiết phiếu hiển thị MKH nếu có profile, nếu không hiển thị N/A. | 3-High | Sprint 1 | Done | MiNH2 | 2026-03-06
8 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Chuyển pháp nhân | Cho phép xem chi tiết dịch vụ từ các tool nghiệp vụ ngay trong chi tiết phiếu FCR. | 3-High | Sprint 1 | Done | MiNH2 | 2026-03-06
9 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thực hiện yêu cầu | Bổ sung CC email và gửi mail theo các mốc xử lý của phiếu. | 3-High | Sprint 1 | Done | TienLTT3 | 2026-03-06
10 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Chuyển pháp nhân | Cho phép CPN sang số HĐ VOICE đã tồn tại để tránh phải thanh lý - triển khai lại gây downtime. | 3-High | Sprint 4 | Pending | HangBT13 |  | Đợi release Ivoice
11 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý offnet | Số hóa thanh lý kênh truyền offnet toàn trình; nếu không toàn trình thì tạo phiếu BMO. | 3-High | Sprint 4 | Pending | HangBT13 |  | Đợi release LL
12 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Nâng cấp/Hạ Cấp | Hỗ trợ nâng/hạ cấp dịch vụ HigioCloud. | 3-High | Sprint 4 | Pending | Chaulm9 |  | Đợi release SM v2.0
13 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Xử lý yêu cầu nghiệp vụ | Phân biệt nâng/hạ cấp tạm thời và chính thức để áp dụng luồng duyệt phù hợp, kèm nhắc nợ hồ sơ. | 3-High | Sprint 1 | Done | HangBT13 | 2026-03-06
14 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thay đổi thông tin dịch vụ | Chuyển chức năng thay đổi thông tin dịch vụ từ SM sang FCR. | 1-Low | Sprint 4 | Pending | ThinhDD13 |  | Đợi release SM v2.0
15 | 2026-01-19 | Quản lý tài liệu đính kèm | Đính kèm tài liệu | Đính kèm tài liệu ở các bước duyệt & đồng bộ CM. | 2-Medium | Sprint 2 | Done | HangBT13 | 2026-04-15
16 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Tạo yêu cầu | Người tạo phiếu được nhập ngày hiệu lực, điều khoản đối soát, chu kỳ thanh toán, và hình thức thanh toán (trả trước/trả sau). | 2-Medium | Sprint 4 | Pending | TrangLTH52 |  | Next version
17 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý | Cho phép tạo/duyệt/xử lý YCTL cho HĐ/PL đã cấp số nhưng chưa triển khai. | 2-Medium | Sprint 4 | Pending | TrangLTH52 |  | Đợi release Ivoice
18 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý Ivoice | Không chặn duyệt YCTL của CSM khi HĐ còn phiếu tồn. | 2-Medium | Sprint 4 | Pending | HangBT13 |  | Đợi release Ivoice
19 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Gia hạn IDC | Điều chỉnh rule: không chặn mở gông, cho phép tồn NC/HC/CPN vẫn tạo gia hạn. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | HangBT13 | 2026-06-03
20 | 2026-01-19 | Tìm kiếm | Danh sách yêu cầu | Cho phép search và truy cập phiếu liên phòng ban, không giới hạn theo account đã duyệt. | 2-Medium | Sprint 1 | Cancel | Vyntt30 | 2026-03-06
21 | 2026-01-19 | Tìm kiếm | Tìm kiếm yêu cầu | Tại màn hình chính FCR, search phiếu bằng kính lúp + Enter và điều hướng trực tiếp vào chi tiết phiếu. | 2-Medium | Sprint 1 | Done | Vyntt30 | 2026-03-06
22 | 2026-01-19 | Cải tiến SLA | SLA - Pending AF | Pending SLA tại bước AF Công nợ, không tính SLA khi pending. | 3-High | Sprint 2 | Done | Vyntt30 | 2026-04-15
23 | 2026-01-19 | Cải tiến SLA | SLA - Giờ hành chính, ngày lễ | Phiếu tạo sau 17h30 tính SLA từ ngày làm việc kế tiếp, ngày lễ | 3-High | Sprint 2 | Done | Vyntt30 | 2026-04-15
24 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Nâng cấp/Hạ Cấp | Hệ thống hỗ trợ ưu tiên xử lý khi có nhiều phiếu NC và HC. | 3-High | Sprint 3 | Done | MinhNTT7 | 2026-06-03
25 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Xử lý yêu cầu nghiệp vụ | Điều chỉnh backdate các phiếu yêu cầu | 2-Medium | Sprint 1 | Done | ThinhDD13 | 2026-03-06
26 | 2026-01-19 | Phân quyền & Quy trình | Cài đặt | Role QA publish quy trình không cần qua bước duyệt. | 2-Medium | Sprint 2 | Done | HangBT13 | 2026-04-15
27 | 2026-01-19 | Xử lý yêu cầu | Thực hiện yêu cầu | Cho phép tiếp tục thực hiện phiếu tại bước từ chối thay vì đi lại luồng từ đầu | 2-Medium | Sprint 4 | Pending | DatPTQ |  | Next version
28 | 2026-03-03 | Cải tiến tạo/chỉnh sửa phiếu | Backdate phiếu | Cho phép backdate phiếu CPN/NCHC/TLTN/GH khi tạo/chỉnh sửa. | 3-High | Sprint 2 | Done | HangBT13 | 2026-04-15
29 | 2026-03-03 | Cải tiến tạo/chỉnh sửa phiếu | CPN - Load loại HĐ | Tạo phiếu CPN số mới tự động load loại HĐ theo HĐ cũ. | 2-Medium | Sprint 2 | Done | DatPTQ | 2026-04-15
30 | 2026-04-17 | Quản lý mã triển khai | Đồng bộ dữ liệu | Thông tin MTK trên CM hiển thị thêm cột "Loại dịch vụ", trạng thái base theo LL. | 3-High | Sprint 3 | Pending | AnhNTC2 |  | Thực hiện sau CM 3.0
31 | 2026-04-17 | Quản lý mã triển khai | Trạng thái mới | LL bổ sung trạng thái triển khai "Triển khai lần đầu không thành công" và FCR không cho phép tạo phiếu với trạng thái này. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | AnhNTC2 | 2026-06-03
32 | 2026-04-17 | Email | Gửi mail thông báo | Bổ sung vùng miền HĐ, phiếu thay đổi thông tin có phân biệt tạm thời hay chính thức. | 3-High | Sprint 3 | Done | NamDP | 2026-06-03
33 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý ivoice | Bổ sung cảnh báo phát sinh cước cho phiếu tạo sang ngày 20. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | HangBT13 | 2026-06-03
34 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu | Tạo yêu cầu | Gộp quy trình NC, HC thành Thay đổi thông tin dịch vụ. | 2-Medium | Sprint 3 | Done | AnhNTC2 | 2026-06-03
35 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu | Thanh lý ivoice | Đối với CSKH, bổ sung thêm bước SCS confirm (thanh lý với NCC). | 2-Medium | Sprint 3 | Pending | HangBT13 |  | Thực hiện trong version Ivoice
36 | 2026-06-08 | Nâng cấp - Linh hoạt NIX/GIA và Bảng thông số dịch vụ | Thay đổi thông tin | Cải tiến luồng thay đổi: bỏ ràng buộc nhập đồng thời NIX/GIA, chỉ validate BW NIX khi nâng, hiển thị bảng thông số động theo loại và xử lý cảnh báo MTK | 3-High | Sprint 4 | Done | VyPTL | 2026-07-22
37 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu - CPN | Chuyển Pháp Nhân | Mở rộng CPN hỗ trợ hợp đồng Tạm ngưng (nguyên nhân không phải cước) và CPN toàn phần (giữ/đổi số HĐ, auto resume khi gia hạn) | 3-High | Sprint 4 | Done | HangBT13 | 2026-07-22
38 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu - CPN | Chuyển Pháp Nhân | Hiển thị đầy đủ thông tin hợp đồng trong CPN, đồng bộ CM, hỗ trợ hyperlink và filter loại yêu cầu/dịch vụ | 3-High | Sprint 4 | Done | HangBT13 | 2026-07-22
39 | 2026-04-17 | Xử lý yêu cầu - CPN | Chuyển Pháp Nhân | Nâng giới hạn dung lượng file đính kèm trong yêu cầu CPN từ 5MB lên 25MB | 2-Medium | Sprint 4 | Done | AnhNTC | 2026-07-22
40 | 2026-06-08 | Báo cáo theo loại yêu cầu | Báo cáo | Thêm filter động theo loại yêu cầu/dịch vụ, default ngày tạo phiếu, hiển thị NA cho dịch vụ kênh | 2-Medium | Sprint 4 | Done | HangBT13 | 2026-07-22
41 | 2026-06-08 | Thay đổi thông tin - Ngày đề nghị | Thay đổi thông tin | Load mặc định trường Ngày đề nghị, cập nhật validation và database schema tương ứng | 2-Medium | Sprint 4 | Done | VyPTL | 2026-07-22
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG #4
| SPRINT GOAL | Hoàn thiện nghiệp vụ thay đổi thông tin LL (bỏ ràng buộc NIX/GIA), mở rộng CPN hỗ trợ hợp đồng Tạm ngưng, cải tiến Báo cáo SLA có filter động, bỏ trường Ngày đề nghị trong Thay đổi thông tin, và nâng giới hạn đính kèm file. |  |  |  |  | STORY POINT OF THIS SPRINT | MANDAY
| TIME BOX | 1. Sprint Timeline: 08/06/2026 – 22/07/2026 2. Sprint Planning: 08/06/2026 3. Daily Standup: Mỗi ngày 09:00 – 09:15 4. Dev Complete: 01/07/2026 5. Staging Deploy: 01/07/2026 - trước khi QC bắt đầu 6. QC Testing: 02/07/2026 – 09/07/2026 7. QC Recheck Done: 09/07/2026 8. UAT: 09/07/2026 – 20/07/2026 9. CSOC Pentest: 08/07/2026 – 16/07/2026 10. Production Deploy: 20/07/2026 11. Sprint Review: 20/07/2026 12. Retrospective: 20/07/2026 13. Pilot End / Sprint Close: 22/07/2026 |  |  |  |  | 19.3333 | 20
User Story ID | MODULE/ FEATURE | USER STORY/DESCRIPTION | STORY POINT | ESTIMATED EFFORT (Story Manday) | Priority | Complexity | TASK | PIC | ESTIMATED EFFORT (Task Manday) | STATUS | START DATE | DUE DATE | WORKING DAY | ESTIMATED EFFORT (HOUR) | NOTES | TASK COMPLEXITY | Type OF WORK | TASK PROCESS | TASK PRIORITY
| EPIC-0. Init Sprint - Kick-off, Analysis & Setup |  | 12 | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 112
US_0.1 | Project Management | Initiation & Risk Management - Kick-off Sprint, lập kế hoạch và theo dõi rủi ro | 5.3333 | 4 | 3-High | 3-High | Sprint 4 Kick-off & Planning - Risk tracking | DuyVM4 | 3 | Not Started | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 24 |  | 7 | Do | Project Management | Medium
[7 empty] | Phân tích toàn bộ User Stories, thiết kế wireframe và viết URD | OanhNTK35 | 1 | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 8 | BA phân tích toàn bộ User Stories Sprint 4, thiết kế wireframe và viết URD trước khi DEV bắt đầu coding | 8 | Do | Requirement & Design | Medium
US_0.2 | Development Setup | Setup môi trường, review hệ thống hiện tại, phân tích technical design và refactor codebase trước khi implement | 6.6667 | 10 | 3-High | 2-Medium | Setup local env, đọc spec, align với BA trước khi coding | NguyenHVN2 | 1 | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 8 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 7 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Review hệ thống FCR - đọc code & hiểu luồng BW hiện tại | NguyenHVN2 | 1 | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 8 | Rà soát codebase module Nâng cấp BW, ghi nhận technical debt và chuẩn bị cho triển khai Sprint 4 | 7 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Setup local env, đọc spec CPN, align với BA | ThangDQ16 | 1 | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 8 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 7 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Review hệ thống FCR - đọc code & hiểu luồng CPN hiện tại | ThangDQ16 | 1 | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 8 | Review code base module CPN, ghi nhận state machine HĐ, API CM hiện tại | 7 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Phân tích technical design - Nâng cấp BW NIX/GIA | NguyenHVN2 | 2 | Not Started | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 16 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 8 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Nghiên cứu luồng nghiệp vụ CPN & phân tích DB schema | ThangDQ16 | 2 | Not Started | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 16 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 8 | Review | Requirement & Design | Medium
[7 empty] | Refactor module Nâng cấp BW - Clean code & chuẩn bị base Sprint 4 - Tuần 1 | NguyenHVN2 | 1 | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 8 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 7 | Fix/Rework | Coding | Medium
[7 empty] | Refactor module CPN - Clean code & chuẩn bị base Sprint 4 - Tuần 1 | ThangDQ16 | 1 | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 8 | Setup môi trường dev & đọc spec Sprint 4 | 7 | Fix/Rework | Coding | Medium
| EPIC-1. Nâng cấp - Linh hoạt NIX/GIA và Bảng thông số dịch vụ |  | 7.3333 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 9 | 48
US_1.1 | Thay đổi thông tin | Cải tiến luồng thay đổi: bỏ ràng buộc nhập đồng thời NIX/GIA, chỉ validate BW NIX khi nâng, hiển thị bảng thông số động theo loại và xử lý cảnh báo MTK. | 5 | 5 | 3-High | 2-Medium | Implement logic validate linh hoạt NIX/GIA - bỏ ràng buộc bắt buộc nhập cả 2, chỉ validate BW NIX khi thực sự nâng NIX | NguyenHVN2 | 2 | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 16 | Tham chiếu ví dụ DNL00038: BW 60-100 chỉ nâng GIA, không bắt buộc NIX | 8 | Do | Coding | High
[7 empty] | Implement hiển thị Bảng thông số dịch vụ động theo loại (GIA only, NIX only, Peering, GIA-NIX kết hợp) | NguyenHVN2 | 2 | Not Started | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 16 | 5 loại cấu hình: GIA only, NIX only, Peering, GIA-NIX, kết hợp khác | 8 | Do | Coding | High
[7 empty] | Implement cảnh báo và form xử lý trường hợp Nâng cấp có MTK (không bắt buộc nhập theo hướng dẫn riêng) | NguyenHVN2 | 1 | Not Started | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 8 | Hiển thị popup hướng dẫn khi MTK không được nhập; không block luồng | 8 | Do | Coding | Medium
US_1.2 | Thay đổi thông tin | Unit test cho toàn bộ logic validate NIX/GIA linh hoạt và bảng thông số dịch vụ, đảm bảo không xảy ra regression với các luồng. | 2.3333 | 1 | 2-Medium | 1-Low | Viết unit test cho logic validate linh hoạt NIX/GIA và bảng thông số dịch vụ | NguyenHVN2 | 1 | Not Started | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 8 | Coverage tối thiểu 80%; bao gồm edge case BW NIX = BW hiện tại | 7 | Do | Unit Test | Medium
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:L17)
DUE DATE = MAX([DUE DATE, row below]:M17)
WORKING DAY = NETWORKDAYS([START DATE],[DUE DATE])

## Story point
STORY POINT GUIDELINE
Công thức Story Point | Trung bình cộng 3 cột: Tổng Manday của User Story, Priority*2, Complexity*2
Tổng Manday của User Story | Tổng manday của tất cả các task trong User Story đó
Priority | Mức độ cấp thiết của User Story
4-Critical | Các yêu cầu chen ngang cần thực hiện gấp (theo chỉ đạo từ BĐH, BGĐ…)
3-High | Must have - chức năng quan trọng và nhất định phải có trong Sprint
2-Medium | Should have - quan trọng nhưng không gấp, có thể khó chịu nếu loại bỏ nhưng giải pháp vẫn còn khả thi
1-Low | Could have - muốn hoặc kỳ vọng có nhưng không quan trọng
Complexity | Mức độ phức tạp của User Story
3-High | - Liên đới nhiều hơn 3 Function, Story khác - Cần dùng đến một công nghệ mới, chưa từng sử dụng qua - Logic, tính toán phức tạp
2-Medium | - Liên đới từ 3 Function, Story trở xuống - Logic, tính toán tương đối phức tạp
1-Low | - User Story độc lập, không liên quan đến Story khác - Nghiệp vụ đơn giản